## Sheet1
序號 | 施工內容 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 工程編號 | ISM-XXX-0000-00
A. | 前期準備工作 | 5 d | 2026-06-22 | 2026-06-26 |  | 工程名稱 | 示例校舍興建與修葺工程
A1 | 工地勘查、測量及詳細規劃（1管理員+2技工） | 2 d | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  | 總工期 | 55個日曆天（示例日期）
A2 | 設置臨時圍板、安全警示標誌（1管理員+3普工） | 1 d | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2SS | 編制時間 | 2026年1月1日
A3 | 提交材料樣板及合格證明書審批（1管理員） | 3 d | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3SS | 承建商 | 示例建築工程有限公司
A4 | 材料訂購及進場安排（1管理員） | 5 d | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 3SS
B. | 鋼結構工程(項目1-3) | 22 d | 2026-06-27 | 2026-07-18
B1 | 鋼結構框架製作及安裝（2管理員+4技工+6普工） | 8 d | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 5
B2 | 鋼結構屋面系統安裝（2管理員+3技工+4普工） | 8 d | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 7
B3 | 鋼結構外牆系統安裝（2管理員+3技工+4普工） | 7 d | 2026-07-05 | 2026-07-11 | 7
B4 | 鋼結構防水處理（1管理員+2技工+2普工） | 6 d | 2026-07-13 | 2026-07-18 | 8
C. | 土建工程(項目4-10) | 23 d | 2026-06-27 | 2026-07-19
C1 | 地面拆除及清理（1管理員+2技工+4普工） | 3 d | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 7SS
C2 | 地面找平及基礎處理（1管理員+3技工+3普工） | 6 d | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 12
C3 | 地面瓷磚鋪設（1管理員+2技工+3普工） | 7 d | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 13
C4 | 牆身批蕩及打磨（1管理員+2技工+2普工） | 7 d | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 13
C5 | 牆身油漆（1管理員+2油漆工+1普工） | 7 d | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 15
C6 | 天花吊頂安裝（1管理員+2技工+2普工） | 7 d | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 15
C7 | 門窗安裝（1管理員+2技工+2普工） | 7 d | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 14
D. | 機電工程(項目11-18) | 16 d | 2026-07-20 | 2026-08-04
D1 | 電力系統佈線（1管理員+2電工+2普工） | 8 d | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 16
D2 | 照明設備安裝（1管理員+2電工+1普工） | 7 d | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 20
D3 | 空調系統安裝（1管理員+2技工+2普工） | 8 d | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 20
D4 | 給排水系統安裝（1管理員+2水管工+2普工） | 8 d | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 18
D5 | 消防系統安裝（1管理員+2消防技工+1普工） | 8 d | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 20
E. | 特殊設施工程(項目19-25) | 7 d | 2026-08-04 | 2026-08-10
E1 | 遊樂設施基礎施工（1管理員+2技工+3普工） | 7 d | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 21
E2 | 遊樂設施安裝（1管理員+3技工+2普工） | 7 d | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 26SS
E3 | 體育器材安裝（1管理員+2技工+2普工） | 5 d | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 22
E4 | 教學設備安裝（1管理員+2技工+1普工） | 5 d | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 21
E5 | 多媒體設備安裝（1管理員+2電工+1普工） | 5 d | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 21
F. | 綠化及室外工程(項目26-30) | 16.75 d | 2026-07-19 | 2026-08-02
F1 | 植物種植及土壤處理（1管理員+2園藝工+2普工） | 5 d | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 10
F2 | 花槽及圍欄安裝（1管理員+2技工+2普工） | 5 d | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 10
F3 | 路面鋪設（1管理員+2技工+3普工） | 6 d | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 32
F4 | 照明及噴灌系統安裝（1管理員+2技工+1普工） | 6 d | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 33
F5 | 室外傢俬安裝（1管理員+1技工+1普工） | 4 d | 2026-07-30 | 2026-08-02 | 35
G. | 設備購置及安裝(項目31-35) | 12 d | 2026-07-28 | 2026-08-08
G1 | 辦公家具購置及安裝（1管理員+2技工） | 4 d | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 21
G2 | 實驗室設備購置及安裝（1管理員+2技工+1普工） | 4 d | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 22
G3 | 食堂設備購置及安裝（1管理員+2技工+2普工） | 4 d | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 23
G4 | 醫療設備購置及安裝（1管理員+1技工） | 5 d | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 20
G5 | 電腦設備購置及安裝（1管理員+2電工+1普工） | 4 d | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 21
H. | 收尾工作 | 8 d | 2026-08-08 | 2026-08-15
H1 | 全面清潔工程範圍（1管理員+4清潔工） | 4 d | 2026-08-08 | 2026-08-11 | 42
H2 | 拆除所有臨時設施（1管理員+2普工） | 3 d | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 44
H3 | 最終品質檢查及測試（2管理員+3技工） | 4 d | 2026-08-12 | 2026-08-15 | 44