## 進度表
工程項目名稱 | 示例校舍翻新工程
工程項目編號 | SC26-EXAMPLE
承建商 | 示例承建商
編制時間 | 2026-07-27
總工期 | 51
序號 | 施工內容 | 開始日期 | 完成日期 | 前置任務
1 | 工地圍封及安全設施 | 2026-07-27 | 2026-07-31
2 | 材料確認及訂貨 | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 1
3 | 舊飾面拆卸 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2
4 | 基層處理 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 3
5 | 天花工程 | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 4
6 | 牆身工程 | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 4
7 | 地台工程 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 5;6
8 | 配線及照明 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 7
9 | AV 設備安裝 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 8
10 | 家具安裝 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 9
11 | 除醛及清潔 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 10
12 | 驗收移交 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 11